## **Дорожная картапо внедрению рабочей программы воспитания в** *МБОУ ООШ п.Синда*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304­ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда* в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

 организационно­управленческое обеспечение;

 мероприятия содержательного характера;

 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

 нормативно­правовое обеспечение;

 кадровое обеспечение;

 информационное обеспечение;

 мониторинг;

 финансовое обеспечение;

 материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1­й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (ноябрь – декабрь 2020 года).

2­й этап – разработка проекта программы воспитания (январь – апрель 2021 года).

3­й этап – нормативно­правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4­й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5­й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6­й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | **Ответственный за исполнение мероприятия** |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **Организационно­управленческое обеспечение** |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | *Ноябрь2020* |  | *Директор* |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса *МБОУ ООШ п.Синда* | Аналитическая справка | *Ноябрь2020* | *Декабрь2020* | *Заместитель директора по УВР* |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | *Ноябрь2020* | *Декабрь2020* | *Социальный педагог* |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | *Ноябрь2020* | *Декабрь2020* | *Заместитель директора по УВР* |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:– педагогическое управление воспитательным процессом;– уровень воспитанности учащихся;– эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;– участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | *Ноябрь2020* | *Декабрь2020* | *Педагог-психолог.**Заместитель директора по УВР* |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | *Январь2021* | *Апрель2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | *Январь2021* | *Январь2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | *Февраль2021* | *Февраль2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | *Февраль2021* | *Февраль2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | *Март2021* | *Март2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.4.1 | Инвариантные модули:– «Классное руководство»;– «Школьный урок»;– «Курсы внеурочной деятельности»;– «Работа с родителями»;– «Самоуправление»;– «Профориентация» | Проект содержательной части программы | *Март2021* | *Март2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.4.2 | Вариативные модули:– *«Ключевые общешкольные дела»;*– *«Детские общественные объединения»;*– *«Школьные медиа»;*– *«Экскурсии, экспедиции, походы»;*– *«Организация предметно-эстетической среды»* | Проект содержательной части программы | *Март2021* | *Март2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | *Апрель2021* | *Апрель2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на*2021/22* учебный год | *Май2021* | *Июнь2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете *МБОУ ООШ п.Синда* | Протокол заседания педагогического совета | *Май2021* | *Май2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | *Май2021* | *Май2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | *Май2021* | *Май2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | *Май2021* | *Май2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| **Нормативно­правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность *МБОУ ООШ п.Синда* по реализации программы воспитания | Локальные акты | *Апрель2021* | *Апрель2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | *Ноябрь2020* | *Июнь2021* | *Директор* |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | *Июнь2021* | *Июнь2021* | *Директор* |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.Отчет о реализации плана | *Ноябрь2020* | *Июнь2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания *МБОУ ООШ п.Синда* | План ШМО классных руководителей.Отчет о реализации плана.Аналитические справки по итогам проведения семинаров | *Ноябрь2020* | *Июнь2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | *Ноябрь2020* | *Май2021* | *Директор* |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | *Ноябрь2020* | *Май2021* | *Директор* |
| **Информационное обеспечение** |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*  на официальном сайте школы | Сайт школы | *Февраль2021* | *Февраль2021* | Ответственный за сайт |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*, на официальном сайте школы | Сайт школы | *Июнь2021* | *Июнь2021* | Ответственный за сайт |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на*2021/22* учебный год | Сайт школы | *Июнь2021* | *Июнь2021* | Ответственный за сайт |
| **Мониторинг** |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | *Ноябрь2020* | *Февраль2021* | *Заместитель директора по УВР* |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | *Один раз в месяц в течение года* |  | *Заместитель директора по УВР* |
| **Финансовое обеспечение** |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов | Финансовый отчет | *Постоянно* |  | *Директор* |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | *В течение учебного года* |  | *Заместитель директора по УВР* |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи |  Финансовый отчет | *В течение учебного года* |  | *Заместитель директора по АХЧ* |
| **Материально­техническое обеспечение** |
| 27 | Укрепление материально­технической базы *МБОУ ООШ п.Синда*  для реализации программы | Аналитическая справка | *Декабрь2020* | *Июнь2021* | *Заместитель директора по АХЧ* |