## **Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в** *МБОУ ООШ п.Синда*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304­ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда* в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

 организационно­управленческое обеспечение;

 мероприятия содержательного характера;

 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

 нормативно­правовое обеспечение;

 кадровое обеспечение;

 информационное обеспечение;

 мониторинг;

 финансовое обеспечение;

 материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1­й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (ноябрь – декабрь 2020 года).

2­й этап – разработка проекта программы воспитания (январь – апрель 2021 года).

3­й этап – нормативно­правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4­й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5­й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6­й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | | | | | | | | **Ответственный за исполнение мероприятия** | |
| **Мероприятие** | | **Результат** | | **Срок реализации** | | | |
| **Дата начала** | | **Дата окончания** | |
| **Организационно­управленческое обеспечение** | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | | Приказ | | *Ноябрь 2020* | |  | | *Директор* | |
| 2 | | Изучение состояния воспитательного процесса *МБОУ ООШ п.Синда* | | Аналитическая справка | | *Ноябрь 2020* | | *Декабрь 2020* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 3 | | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | | Анкетирование | | *Ноябрь 2020* | | *Декабрь 2020* | | *Социальный педагог* | |
| 4 | | Планирование совместной работы с социальными партнерами | | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | | *Ноябрь 2020* | | *Декабрь 2020* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 5 | | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  – педагогическое управление воспитательным процессом;  – уровень воспитанности учащихся;  – эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  – участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | | Аналитическая справка | | *Ноябрь 2020* | | *Декабрь 2020* | | *Педагог-психолог.*  *Заместитель директора по УВР* | |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Разработка проекта программы | | Проект программы воспитания | | *Январь 2021* | | *Апрель 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.1 | | Пояснительная записка проекта | | Проект пояснительной записки | | *Январь 2021* | | *Январь 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.2 | | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | | Проект содержательной части программы | | *Февраль 2021* | | *Февраль 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.3 | | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | | Проект содержательной части программы | | *Февраль 2021* | | *Февраль 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.4 | | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | | Проект содержательной части программы | | *Март 2021* | | *Март 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.4.1 | | Инвариантные модули:  – «Классное руководство»;  – «Школьный урок»;  – «Курсы внеурочной деятельности»;  – «Работа с родителями»;  – «Самоуправление»;  – «Профориентация» | | Проект содержательной части программы | | *Март 2021* | | *Март 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.4.2 | | Вариативные модули:  – *«Ключевые общешкольные дела»;*  – *«Детские общественные объединения»;*  – *«Школьные медиа»;*  – *«Экскурсии, экспедиции, походы»;*  – *«Организация предметно-эстетической среды»* | | Проект содержательной части программы | | *Март 2021* | | *Март 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 6.5 | | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | | Проект содержательной части программы | | *Апрель 2021* | | *Апрель 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 7 | | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | | Календарный план воспитательной работы школы на *2021/22* учебный год | | *Май 2021* | | *Июнь 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете *МБОУ ООШ п.Синда* | | Протокол заседания педагогического совета | | *Май 2021* | | *Май 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 9 | | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | | *Май 2021* | | *Май 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 10 | | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | | Протокол заседания совета школы | | *Май 2021* | | *Май 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 11 | | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | | Проект программы воспитания | | *Май 2021* | | *Май 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| **Нормативно­правовое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность *МБОУ ООШ п.Синда* по реализации программы воспитания | | Локальные акты | | *Апрель 2021* | | *Апрель 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 13 | | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | | *Ноябрь 2020* | | *Июнь 2021* | | *Директор* | |
| 14 | | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | | *Июнь 2021* | | *Июнь 2021* | | *Директор* | |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | | *Ноябрь 2020* | | *Июнь 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 16 | | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания *МБОУ ООШ п.Синда* | | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | | *Ноябрь 2020* | | *Июнь 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 17 | | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | | Аналитическая справка | | *Ноябрь 2020* | | *Май 2021* | | *Директор* | |
| 18 | | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | | *Ноябрь 2020* | | *Май 2021* | | *Директор* | |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Размещение проекта программы воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*  на официальном сайте школы | | Сайт школы | | *Февраль 2021* | | *Февраль 2021* | | Ответственный за сайт | |
| 20 | | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в *МБОУ ООШ п.Синда*, на официальном сайте школы | | Сайт школы | | *Июнь 2021* | | *Июнь 2021* | | Ответственный за сайт | |
| 21 | | Размещение на сайте  календарных планов  воспитательной работы на*2021/22* учебный год | | Сайт школы | | *Июнь 2021* | | *Июнь 2021* | | Ответственный за сайт | |
| **Мониторинг** | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | | *Ноябрь 2020* | | *Февраль 2021* | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 23 | | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | | Справка | | *Один раз в месяц в течение года* | |  | | *Заместитель директора по УВР* | |
| **Финансовое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов | | Финансовый отчет | | *Постоянно* | |  | | *Директор* | |
| 25 | | Соискание грантов | | Аналитическая справка | | *В течение учебного года* | |  | | *Заместитель директора по УВР* | |
| 26 | | Привлечение спонсорской помощи | | Финансовый отчет | | *В течение учебного года* | |  | | *Заместитель директора по АХЧ* | |
| **Материально­техническое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Укрепление материально­технической базы *МБОУ ООШ п.Синда*  для реализации программы | | Аналитическая справка | | *Декабрь 2020* | | *Июнь 2021* | | *Заместитель директора по АХЧ* | |